## 市残联
序号 | 指标代码 | 指标类型 | 指标名称 | 指标内容 | 完成时限 | 分工属性 | 牵头单位 | 协办单位 | 自治区任务 | 市委重点工作任务 | 市政府重点工作任务 | 是否单位年度计划：是0/否1 | 依据条款 | 分管领导 | 责任部门（科室） | 责任部门科室负责人 | 联系电话
[6 empty] | 单选并填代码：本级独办0/多级承办1/牵头2/协办3 |  |  | 单选并填代码：纳入自治区对柳州市指标考核体系内的任务1/其他任务2 | 单选并填代码：十二届党代会第四次会议工作任务1/市委常务工作要点2/其他重点项目3 | 单选并填代码：市政府工作报告任务1/其他任务2
1 | 51-12-5 | 单位常规性指标 | 残疾人就业创业服务工作 | 年度任务：一、完成自治区下达的2020年残疾人就业服务主要工作新增340名城镇残疾人就业和新增375名农村残疾人就业任务。 二、督促柳城县、融水县建立残疾人辅助性就业机构，每县安置不少于10名智力、精神和重度肢体残疾人参加辅助性就业工作 三、完成发放2020年我市经审核材料符合条件残疾人养老补贴资金，计划发放690名残疾人，实现应补尽补，以个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴促进创业 。 工作步骤： 一、利用好残疾人实名制系统大数据信息，及时掌握残疾人各类情况，重点对系统中未录入就业状况的残疾人开展调查。1、对有就业需求的残疾人开展各类培训工作，掌握一门技能促就业；2、采取实名制系统信息与资料内容比对 、入户调查、电话访问等相结合的形式对未就业的残疾人开展各项帮扶措施，对接各用人企业推荐就业。 二、1、按照自治区工作任务推进2020年我市残疾人辅助性就业工作；2、到柳城县、融水县指导工作开展；3、对柳城县、融水县及已建立残疾人辅助性就业机构的其他县区开展督查工作；4、对发现问题的单位提出整改意见。 三、各县区按照“先实名制申报、审核，再编制预算”的流程，实行实名制补贴，并做到应补尽补。1、预算资金到位后2020年12月31日前完成补贴发放工作；2、2020年5月31日截止收件；3、2020年8月完成审批；4、2020年9月汇总各县区数据实名制编制年度部门预算；5、检查年度发放工作执行情况，核查工作材料整理情况。 核验工作材料：一、核查“中国残疾人服务平台”今年我市新增残疾人录入率截图； 二、柳城县、融水县残疾人辅助性就业机构残疾人花名册和工资转账明细； 三、残疾人养老保险补贴转账凭证和残疾人发放名册、银行发放明细。 | 2020-12-31 | 3 | 市扶贫办 | 市农业农村局、市人力资源社会保障局、市民政局、市教育局、市住房城乡建设局、市水利局、市卫生健康委、市医保局，市残联，各县区 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1、《自治区残疾人劳动就业指导中心 自治区盲人按摩指导中心关于印发2020年全区残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排的通知》（桂残劳就字〔2020〕8号 ）P16任务分配表 2、《自治区残联关于做好2020年残疾人辅助性就业机构补贴工作的通知》（桂残联字〔2020〕6号）P2P8 3、《广西壮族自治区残疾人联合会 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于印发广西壮族自治区个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴办法》（桂残联字〔2018〕99号） | 万光平 | 教就科 | 冯秀云 | 13877258050/2830355
2 | 51-12-7 | 单位常规性指标 | 广西视力残疾儿童康复救助试点工作 | 年度任务：完成自治区下达我市的30名视力残疾儿童视力教育、视力手术及康复训练收训工作，以《广西壮族自治区残疾人联合会关于开展视力残疾儿童康复救助试点工作的通知》（桂残联康字〔2019〕1号）为准。 关键步骤：1.印发《关于印发柳州市视力残疾儿童康复救助试点工作实施方案（试行）的通知》； 2.组织开展项目筛查和义诊活动，加大项目的宣传，普及相关知识，提高项目知晓率； 3.组织开展技术培训和经验交流，提高试点机构人员的业务水平，相互交流试点工作经验； 4.完成30名视力残疾儿童视力教育、视力手术及康复训练收训工作，指导试点机构完成材料收集整理和数据录入； 5.配合自治区残联做好项目验收。 检验材料目录清单及核验标准： 1.试点工作实施方案； 2.受助对象花名册和公示名单； 3.自治区残联试点验收相关文件； 4.项目筛查、宣传、培训等相关材料。 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.《广西壮族自治区残疾人联合会关于开展视力残疾儿童康复救助试点工作的通知》（桂残联康字〔2019〕1号） 2.《关于印发柳州市视力残疾儿童康复救助试点工作实施方案（试行）的通知》（柳残联字〔2019〕81号） | 李丽姣 | 康复科 | 赵红阳 | 13152520688/2830319
3 | 51-12-9 | 单位常规性指标 | 组织开展“特奥融合学校”发展项目 | 年度任务：根据自治区残联工作安排。委托我市为自治区合作单位组织开展“特奥融合学校”发展项目实施工作。 关键步骤：1.按照要求，协调相关单位做好特奥融合学校项目遴选工作，遴选1所特教学校、2所普通学校做完项目具体实施单位； 2.督促、指导项目实施学校精选活动内容，按要求组织实施融合活动； 3.组织宣传推广活动，唤起社会更多关注和支持，进一步推动特奥运动的发展。 核验材料： 1、特奥融合学校推荐表； 2、参加特奥融合网上培训视频； 3、开展特奥融合活动工作方案； 4、开展特奥融合活动工作总结、照片资料。 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 | 1、自治区残联办公室关于做好特奥融合学校项目遴选工作的通知 | 伍英 | 宣文科 | 黄家承 | 13977226156/2830355
4 | 51-12-10 | 单位常规性指标 | 贫困重度残疾人家庭无障碍改造 | 年度任务:贫困重度残疾人家庭无障碍改造593户。 关键步骤: 1、组织宣传发动; 2、摸底调查; 3、审查评估; 4、组织施工； 5、检查验收； 6、建立档案； 7、 上报实施报告等阶段工作。 核验工作材料： 1.收集无障碍改造残疾人汇总表； 2.年度工作总结； 3. 提供改造前后对比照片； 4.审核无障碍改造资金转账凭证。 | 2020-12-31 | 1 |  |  | 2 |  |  | 0 | 1、《广西壮族自治区残疾人联合会关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知》； 2、《广西壮族自治区残疾人联合会关于提前下达2020年中央财政残疾人事业发展补助预算指标的通知》； 3、《广西壮族自治区残疾人联合会关于提前下达2020年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》 | 周双申 | 组织维权联络科 | 闫健 | 13633081860/2867177
5 | 51-12-2 | 单位常规性指标 | “党员扶残温暖同行”工程 | 年度任务： 下达2020 关于下达柳州市2020年实施“党员扶残温暖同行”工程任务及拨付补助资金的通知（柳残联字〔2020〕14号）2020年预计对全市1973名低收入的困难残疾人家庭，给予每户每年1000元的补助，补助经费197.3万。 工作步骤： 对柳州市户籍、持有中华人民共和国第二代（第三代）残疾人证，在建档立卡贫困户中有一定劳动能力、有脱贫致富愿望、有增收快效益好的发展项目，被列为当年脱贫对象的残疾人家庭和优先帮扶获得产业扶持资金的残疾人家庭。 检验工作完成材料： 1.收集扶残残疾人汇总表 ； 2.年度工作总结； 3.提供公示受助对象并拍照留底 ； 4.审核资金转账凭证。 | 2020-12-31 | 3 | 市扶贫办 | 市农业农村局、市人力资源社会保障局、市民政局、市教育局、市住房城乡建设局、市水利局、市卫生健康委、市医保局、市残联、各县区 | 2 | 1 |  | 0 | 1.关于印发“农村基层党组织助残扶贫工程——广西党员扶残温暖同行项目（三期）”实施方案的通知（桂残联字〔2016〕33号） 2.关于印发“农村基层党组织助残扶贫工程——柳州市党员扶残温暖同行项目（三期）”实施方案的通知（柳残联字[2016]46号） 3. 关于下达柳州市2020年实施“党员扶残温暖同行”工程任务及拨付补助资金的通知（柳残联字〔2020〕14号） | 万光平 | 教就科 | 冯秀云 | 13877258050/2830353
6 | 51-12-8 | 单位常规性指标 | 组团参加广西第十届残疾人运动会 | 年度任务：根据自治区残联、体育局工作安排，2020年在梧州市举办广西第十届残疾人运动会，各市要组团参加比赛。 关键步骤： 1.选拔残疾人运动员； 2.组织田径、游泳、乒乓球、聋人篮球、飞镖、硬地滚球五个项目进行有针对性的集中训练； 3.协调有关部门落实运动员集训住宿宾馆、集训场地、器材及教练员等； 4.做好集训运动员的管理服务工作； 5.按时组织参赛，力争金牌总数和团体成绩名列全区前三名。 核验标准：以自治区残联印发运动会成绩册为准； | 2020-11-30 | 2 | 柳州市残疾人联合会 | 柳州市体育局 | 2 |  |  | 0 | 1、桂残联字〔2020〕2号自治区残联关于印发《广西残联2020年工作要点》的通知； 2、关于举办广西第十届残疾人运动会暨第五届特奥会的通知（待自治区下文再补充）。 | 伍英 | 宣文科 | 黄家承 | 13977226156/2830355
7 | 51-12-11 | 单位常规性指标 | 广西贫困成人残障者康复工程假肢矫形器服务项目 | 年度任务：完成为柳州市成人残障者装配假肢或矫形器65例。以《自治区残联关于印发2020年度广西贫困成人残障者康复工程助听器验配项目实施办法和假肢矫形器服务项目实施办法的通知》（桂残联字〔2020〕3号）为准。 关键步骤： 1.组织各县（区）开展摸底调查工作； 2.制定柳州市关于开展广西贫困成人残障者康复工程假肢矫形器服务项目实施方案，并根据摸底调查情况进行任务分解； 3.加大项目宣传工作； 4.根据摸底调查名单，组织技术人员深入各县（区）开展筛查评估工作； 5.制定制作假肢矫形器材料参数，上报采购计划，对项目假肢矫形器材料进行政府采购； 6.为确定为项目受助对象进行假肢或矫形器装配，并提供相应的后续跟踪服务。 检验材料目录清单： 1.各县区残疾儿童康复救助定点机构服务协议书； 2.康复救助对象花名册； 3.救助对象个人康复档案。 | 2020-12-31 | 1 |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.《自治区残联关于印发2020年度广西贫困成人残障者康复工程助听器验配项目实施办法和假肢矫形器服务项目实施办法的通知》（桂残联字〔2020〕3号）； 2.《关于印发2020年度广西贫困成人残障者康复工程助听器验配项目实施办法和假肢矫形器服务项目实施办法的通知》（柳残联字〔2020〕32号）； 3.2020年单位年度计划：推进“六大扶贫工程”项目。 | 李丽姣 | 康复科 | 赵红阳 | 13152520688/2830319
8 | 51-12-12 | 单位常规性指标 | 柳州市智力残疾和孤独症儿童康复救助项目 | 年度任务：完成为0-6岁智力残疾和孤独症儿童提供康复训练50人次。 关键步骤： 1.有康复需求的儿童到各县（区）报名申请； 2.各县（区）对提出申请的儿童进行资质审核，并对审核结果进行公示，公示期为5个工作日； 3.确定为受助对象的儿童携带相关材料到柳州市残疾人康复中心接受康复训练； 4.将受助对象数据录入中国残疾人服务管理平台系统（儿童康复救助系统）。 年度任务：完成为0-6岁智力残疾和孤独症儿童提供康复训练50人次。 检验材料目录清单： 1.各县区残疾儿童康复救助定点机构服务协议书； 2.康复救助对象花名册； 3.救助对象个人康复档案。 | 2020-12-31 | 1 | [5 empty] | 0 | 1.《广西残疾儿童康复救助实施办法》（桂政发（2018）45号）； 2.《关于印发广西壮族自治区实施残疾儿童康复救助项目指导意见的通知》（桂残联字〔2018〕118号）； 3.《柳州市人民政府关于印发<柳州市残疾儿童康复救助实施方案>的通知》（柳政规〔2019〕28号）； 4.《自治区残联关于印发广西残疾儿童康复救助标准指导意见的通知》（桂残联字〔2020〕7号）； 5.2020年单位年度计划：以人为本，做好康复服务。 | 李丽姣 | 康复科 | 赵红阳 | 13152520688/2830319
9 | 51-12-3 | 单位常规性指标 | 阳光助残扶贫基地 | 年度任务：2020年预计对全市12个（自治区任务10个任务指标，我市增加2个指标）基地进行补助，补助经费240万。 工作步骤：1.帮助农村贫困残疾人增强发展能力，增收脱贫，改善生活为宗旨，经设区市残联评估认定，报自治区残联备案的经济实体。 基地享有获得各级财政专项补助资金支持、康复扶贫贷款贴息资金扶持、业务指导； 2.提供符合安置或辐射带动条件的残疾人基本信息服务等权利，和与被扶持残疾人（持有第二代残疾人证且在法定就业年龄段）对象一次签订二年以上扶持协议，并免费提供生产资料、技术培训、劳动示范、信息咨询等服务并使扶持对象年人均纯收入增长幅度高于当地农民平均水平的义务； 3.12月31号之前完成补助工作并上报市残联工作报告。 核验标准： 1.残疾人汇总表 ； 2.年度工作总结 ； 3.公示受助对象并拍照留底 ； 4.基地扶持残疾人的残疾人证复印件、与受扶持残疾人签订的扶持协议书。 | 2020-12-31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.关于印发《广西壮族自治区“阳光助残扶贫基地”管理办法》的通知（桂残联字[2014]48号） 2. 自治区残联关于印发《广西壮族自治区“阳光助残扶贫基地”管理办法实施细则（试行）》的通知（桂残联字[2017〕18号 ） 3. 关于下拨柳州市阳光助残扶贫基地2020年建设工作配套补助经费的通知（柳残联字〔2020〕23号） 4. 关于确定2020年“阳光助残扶贫基地”的通知 (柳残联字[2020]45号 ) 5.关于柳州市残联关于召开2020年“阳光助残扶贫基地”项目建设工作核审评估陈述会的通知(柳残联字〔2020〕34号 ) | 万光平 | 教就科 | 冯秀云 | 13877258050/2830353
10 | 51-12-4 | 单位常规性指标 | 农村残疾人实用技术培训 | 年度任务：完成自治区下达的2020年开展农村残疾人实用技术培训290人次的工作任务。 工作步骤：1、制定我市农村残疾人实用技术培训方案； 2、分解年度工作任务到各县区，并到县区开展指导工作； 3、检查年度工作执行情况，核查工作材料整理情况； 4、对检查存在问题的单位提出整改意见。 核验材料： 1、柳州市农村残疾人实用技术培训初定任务； 2、柳州市各县区农村残疾人实用技术培训花名册； 3、培训班培训期间照片。 | 2020-12-31 | 2 | 市总工会、团市委、市妇联、市科协、市文联、市侨联、市社科联、市残联、市工商联、市红十字会 | 各县区（开发区） | 2 | 1 |  | 0 | 1、《广西“十三五”加快残疾人小康进程规划》（桂政发[2016]81号）第14页专栏3第1项“残疾人实用技术培训项目 2、（柳残劳就字〔2020〕9号）关于印发2020年柳州市残疾人就业服务和盲人按摩主要工作实施方案的通知 | 万光平 | 教就科 | 冯秀云 | 13877258050/2830353
11 | 51-12-6 | 单位常规性指标 | 残疾人办证，服务提升 | 年度任务：全面清理排查出的疑似残疾人办证问题，做到应办尽办（特别是建档立卡贫困户中的疑似残疾人）。 关键步骤：1、排查工作：村干部、第一书记、工作队员和结对帮扶干部一户不落地入户排查，填写《建档立卡贫困户家庭成员中疑似残疾人调查表》，汇总上报； 2、集中评残：县残联和卫健局组成评残小组到乡镇集中评残，视情况进村甚至入户评残； 3、送医下乡：市残联组织医生下乡评残； 4、全城通办：深入推进“放管服”改革，使“集成服务”进一步向基层延伸，让服务更具体、更到位，在各城区范围内积极推行残疾人证核发“全城通办”，即残疾人证申请事项在城区与城区之间推行通办； 5、缩短办证时间，简化办证程序：县（区）残联可根据实际需求，交由村（社区）将残疾评定表发放至个人，残疾人证核发法定15个工作日内办结，“全城通办”服务承诺10个工作日内办结。 核验材料： 1.各县（区）疑似残疾人排查表、办证数统计表； 2.年度工作总结。 | 2020-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1、《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市2020年决战脱贫攻坚工作方案>的通知》； 2、《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市关于指导支持三江县、融水县2020年脱贫摘帽工作方案> | 周双申 | 组织维权联络科 | 闫健 | 13633081860/2867177
12 | 51-12-1 | 自治区绩效考评指标 | 残疾儿童康复救助 | 年度任务：完成国家、自治区下达我市的康复训练年度任务数326人。 关键步骤：1.督促县级残联制定出台本级残疾儿童康复救助制度文件，统筹协调各县（区）开展残疾儿童康复救助； 2.争取市级财政支持，加大资金投入，为实现我市残疾儿童康复救助“应救尽救”提供资金保障； 3.召开柳州市残疾人精准康复服务暨残疾儿童康复救助业务培训会； 4.组织残联儿童定点康复机构的康复技术人员参加国家和自治区业务培训； 5.加大我市残疾儿童康复救助机构建设力度，联合卫健、民政、和教育部门开展残疾儿童定点康复机构评定，不定期组织定点机构的业务指导和监督检查； 6.指导督促县级残联和残疾儿童定点康复机构完成中国残疾人服务管理平台系统（儿童康复救助系统）数据录入； 检验材料目录清单：1.中国残疾人服务管理平台系统（儿童康复救助系统）数据； 2.自治区残联印发的全区残疾人精准康复服务进度的通报； 3.开展残疾儿童定点康复机构督查工作相关文件材料； 4.开展残疾儿童定点康复机构督查工作相关文件材料。 | 2020-12-31 | 2 | 柳州市残疾人联合会 | 柳州市财政局、柳州市民政局、柳州市卫生健康委、柳州市教育局 | 1 |  |  | 0 | 1.《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区残疾儿童康复救助实施办法的通知》（桂政发〔2018〕45号） 2.《关于印发广西壮族自治区实施残疾儿童康复救助项目指导意见的通知》（桂残联字〔2018〕118号） 3.《自治区残联关于印发广西残疾儿童康复救助标准指导意见的通知》（桂残联字〔2020〕7号） 4.《柳州市残疾儿童康复救助实施方案》（柳政规〔2019〕28号） | 李丽姣 | 康复科 | 赵红阳 | 13152520688/2830319