## 市残联
序号 | 指标代码 | 指标类型 | 指标名称 | 指标内容 | 完成时限 | 分工属性 | 牵头单位 | 协办单位 | 自治区任务 | 市委重点工作任务 | 市政府重点工作任务 | 是否单位年度计划：是0/否1 | 依据条款 | 分管领导 | 责任部门（科室） | 责任部门科室负责人 | 联系电话
[6 empty] | 单选并填代码：本级独办0/多级承办1/牵头2/协办3 |  |  | 单选并填代码：纳入自治区对柳州市指标考核体系内的任务1/其他任务2 | 单选并填代码：十二届党代会第四次会议工作任务1/市委常务工作要点2/其他重点项目3 | 单选并填代码：市政府工作报告任务1/其他任务2
1 | 51-9-1 | 市委市政府重点工作指标 | 阳光家园项目 | 年度任务： 1.完成中央、自治区及市级配套的任务指标共计2339名，补助资金350.85万元。 2.将任务分解至相关县区，自治区资金下拨到位（3月31日前完成）完成市级75万元资金下拨到位（在6月30日前完成），年终完成对项目单位的考核数据及核验材料收集，（在12月31日前完成）。 工作具体步骤： 1.下达2021年柳州市补助资金文，以自治区残联实施方案及任务下达文件为依据（在 6月30日前完成）。 2.要求县区每季度形成项目统计表，跟踪项目完成进度及资金使用情况上报市残联。 3.年终根据项目完成情况及资金使用管理对县区执行情况进行核验，以最终核验结果为准（在12月31日完成）。 4、不定期对项目实施情况进行督查、检查、指导。 核验材料目录清单： 1.完成情况自评报告，残疾人花名册。 2.项目个人归档目录（残疾人申请表，证件复印件等）。 3.项目现场开展照片（提供3－10张图片）。 4.其他佐证材料：资金转账流水，公示补助名单照片（3-10张）等。 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 1、柳财预追[2021]71号-关于下达2021年残疾人事业发展补助资金自治区财政预算指标的通知； 2、桂残联字〔2021〕11号自治区残联关于印发《广西残联“阳光家园计划”项目管理办法（试行）》的通知； 3、柳残联字[2021]18号 关于下达柳州市2021年“阳光家园计划”项目年度补助任务的通知； 4、《2021年度市委十二届十二次全体（扩大）会议确定任务对应指标明细表》第113条。 | 肖柱 | 教就科 | 宋嘉 | 2830353
2 | 51-9-2 | 单位常规性指标 | 共建广西辅具适配服务基地（创新争优） | 年度任务：与广西区辅具中心、广西江滨医院、自治区残疾人康复研究中心共建广西辅助器具适配服务基地，打造广西辅助器具适配服务基地，以柳州为中心覆射周边地市，年内为100名有辅具适配需求的残疾人提供辅具服务。 关键步骤： 1.召开工作研讨会； 2.与共建医院签订合作协议， 3.在共建医院内设立康复工程室； 4.组织开展辅具需求摸底调查工作； 5.与共建医院共同开展筛查复诊，并出具辅具适配方案； 6.加大宣传力度，在主流媒体上推广辅具适配项目； 7.组织开展辅具适配业务培训； 8.为有需求的人员提供辅具服务。 检验材料目录清单： 1.召开工作研讨会的文件、照片、宣传材料； 2.与共建单位签订的合作协议； 3.挂牌的照片及宣传材料； 4.辅具筛查评估服务花名册。 | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）； 2.关于印发广西残疾人精准康复服务行动实施方案的通知(桂残联字〔2016〕52号)：“到2020年底，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达80%”； 3.《柳州市人民政府关于印发柳州市加快推进残疾人小康进程实施方案的通知》（柳政发〔2016〕36号）：“四、切实保障残疾人医疗康复需求（二）保障残疾人基本康复需求；2. 实施重点康复项目，为城乡贫困残疾人、重度残疾人提供基本康复服务。鼓励有条件的县（区）参照中国残联制发《残疾人辅助器具基本配置目录》，对残疾人配置基本型辅助器具给予补贴。” 4.单位年度计划：共建广西辅具适配服务基地。与广西区辅具中心、广西江滨医院、自治区残疾人康复研究中心共建广西辅助器具适配服务基地，为有辅具适配需求的人群提供更全面的康复服务，助推健康广西建设，不断增强残疾人群众获得感、幸福感、安全感。 | 李丽姣 | 康复科 | 赵红阳 | 2830319
3 | 51-9-3 | 单位常规性指标 | 做好广西参加第十一届全国残运会体育集训参赛工作 | 年度任务：根据《自治区残联关于组织开展2021年集训工作的通知》（桂残联宣文字【2021】2号）要求，我市负责组织开展自治区残疾人田径、游泳项目的集训工作。 关键步骤：1.按照要求，协调落实各项残疾人田径、游泳项目运动员集训场馆和住宿宾馆； 2.协调教练组做好训练计划并督促其按训练计划组织实施训练工作； 3.督促运动员食宿宾馆和训练场馆制定落实疫情防控措施； 4.做好集训队的管理服务工作； 5.协助自治区残联做好运动员训练效果测试及选拔参加全国残运会人员的相关工作，确保集训工作达到备战全国残运会的预期效果。 核验材料标准：按自治区残联要求完成集训管理服务工作，最终以自治区残联对参加集训运动员测试、入选广西残疾人体育代表团人数及参加全国残运会获奖牌情况为核验标准。 | 2021-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1、自治区残联关于组织开展2021年集训工作的通知。 | 伍英 | 宣传文体科 | 黄家承 | 2830355
4 | 51-9-4 | 单位常规性指标 | 下肢结构异常儿童康复救助 | 年度任务：完成500名下肢结构异常儿童康复救助 关键步骤：1.制定《2021年度下肢结构异常儿童康复救助工作方案》； 2.组织召开2021年度下肢结构异常儿童康复救助协调会。 3.加大项目宣传，普及相关知识，提高群众知晓率。 4.组织定点机构开展项目筛查； 5.统筹安排受助对象接受康复治疗，并为有需要的受助对象适配下肢矫形器。 6.录入数据库。 检验材料目录清单： 1.核验公示名单； 2.查看救助花名册。 | 2021-12-31 | 2 | 市残联 | 市财政局、市卫生健康委、市教育局、市民政局 |  |  |  | 0 | 1.《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区残疾儿童康复救助实施办法的通知》（桂政发〔2018〕45号）：“第一章 总则 第四条 到2025年，残疾儿童康复救助制度体系更加健全完善，残疾儿童康复服务供给能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高，残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障。” 2.《关于印发<广西壮族自治区残疾人精准康复服务行动实施方案>的通知》(桂残联字〔2016〕52号)：“一、任务目标 (一)总体目标。到2020年底，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。” 3.《柳州市人民政府关于印发柳州市加快推进残疾人小康进程实施方案的通知》（柳政发〔2016〕36号）：四、切实保障残疾人医疗康复需求（二）保障残疾人基本康复需求；2. 实施重点康复项目，为城乡贫困残疾人、重度残疾人提供基本康复服务。鼓励有条件的县（区）参照中国残联制发《残疾人辅助器具基本配置目录》，对残疾人配置基本型辅助器具给予补贴。 4.《柳州市残疾儿童康复救助实施方案》（柳政规〔2019〕28号）：“二、救助内容和标准 (二)有条件的县(区)可增加辅助器具产品种类，扩大救助范围，提高救助标准，并建立科学合理的动态调整机制。” 5.单位年度计划：开展2021年下肢结构异常儿童康复救助工作，为500名0-7岁（含7周岁）下肢结构异常儿童适配辅助器具，并提供康复训练及治疗。” | 李丽姣 | 康复科 | 赵红阳 | 2830319
5 | 51-9-5 | 单位常规性指标 | 残疾人基本辅助器具适配服务 | 年度任务：完成自治区下达的任务数。（截至目前自治区下达了第一批任务数为593人，年度总任务数尚未下达完毕，最终以自治区下达的全部年度任务数为准）； 关键步骤：1.召开精准康复服务工作会，布置工作任务； 2.组织开展宣传、筛查和评估工作； 3.争取市级财政支持，加大资金投入，开展市本级辅助器具适配服务项目； 4.指导各县（区）残联完成辅助器具采购、适配和发放服务； 5.录入全国残联信息化服务平台系统。 检验材料目录清单：1.召开康复工作会议的通知、照片等材料； 2.市级辅助器具适配服务项目实施方案、公示名单、救助花名册等材料； 3.中国残联信息化服务平台系统基本辅助器具服务数据； 4.自治区残联印发的全区残疾人精准康复服务进度的通报。 | 2021-12-31 | 1 | [5 empty] | 0 | 1.《关于印发广西残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（桂残联字〔2016〕52号）：“一、总体目标 到2020年底，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。” 2.《广西壮族自治区残疾人联合会关于提前下达2021年残疾人事业发展补助资金自治区财政预算指标的通知》（桂残联计财字〔2020〕35号）：附件3-1 3.《柳州市人民政府关于印发柳州市加快推进残疾人小康进程实施方案的通知》（柳政发〔2016〕36号 ）：“四、切实保障残疾人医疗康复需求（二）保障残疾人基本康复需求；2. 实施重点康复项目，为城乡贫困残疾人、重度残疾人提供基本康复服务。鼓励有条件的县（区）参照中国残联制发《残疾人辅助器具基本配置目录》，对残疾人配置基本型辅助器具给予补贴。” 4.柳州市残联2021年工作计划：”完成上级下达的精准康复服务任务，含基本康复服务和基本辅助器具适配服务; 5.《自治区残联关于印发《广西壮族自治区残疾人基本辅助器具指导目录（2020版）》的通知》（桂残联字〔2020〕60号）。 | 李丽姣 | 康复科 | 赵红阳 | 2830319
6 | 51-9-6 | 单位常规性指标 | 组织参加广西第十届残疾人艺术汇演 | 年度任务：根据自治区残联工作安排，2021年.举办广西第十届残疾人艺术汇演，各市要组织节目参加汇演。 关键步骤：1.协调专业人员进行节目创作； 2.筛选、确定参演单位和参演人员； 3.组织参演单位和参演人员进行节目排练； 4.协调有关部门对参演节目进行录像； 5.按时报送参演节目资料参加评比汇演，力争汇演成绩在全区名列前茅。 核验标准：以自治区残联等部门关于汇演情况通报文件为最终核验标准。 | 2021-8-31 | 2 | 市残联 | 市文广新局、市教育局、市民政局 |  |  |  | 0 | 1.广西残联2021年工作计划； 2.关于举办广西第十届残疾人艺术汇演的通知。 | 伍英 | 宣传文体科 | 黄家承 | 2830355
7 | 51-9-7 | 市委市政府重点工作指标 | 阳光助残基地项目 | 年度任务： 1.完成自治区下达我市的任务指标11个自治区级基地，补助资金330万元。 2.将任务分解至相关县区，自治区资金下拨到位（在3月31日前完成），年终完成对项目单位的考核数据及核验材料收集，（在12月31日前完成）。 工作具体步骤： 1.下达2021年柳州市补助资金文，以自治区残联实施方案及任务下达文件为依据（以自治区下达新实施管理办法时间为准）。 2.要求县区每季度形成项目统计表，跟踪项目完成进度及资金使用情况上报市残联。 3.年终根据项目完成情况及资金使用管理对县区执行情况进行核验，以最终核验结果为准（在12月31日完成）。 4.不定期对项目实施情况进行督查、检查、指导。 核验材料目录清单： 1.完成情况自评报告，残疾人花名册； 2.项目个人归档目录（签订协议书，物资发放签收表等）； 3.项目现场开展照片（提供3－10张图片）； 4.其他佐证材料：资金转账流水，公示补助名单照片（3-10张）等。 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 1、广西壮族自治区财政厅《关于下达 2021 年 残疾人事业发展补助资金自治区 财政预算指标的通知》（桂财社[2021]16号）； 2、《2021年度市委十二届十二次全体（扩大）会议确定任务对应指标明细表》164条。 | 肖柱 | 教就科 | 宋嘉 | 2830353
8 | 51-9-8 | 单位常规性指标 | 柳州市残疾人就业创业工作 | 年度任务：完成发放2020年度我市经审核材料符合条件残疾人养老补贴资金，2021年五城区五县两新区计划发放残疾人养老补贴856名，实现应补尽补，以个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴促进残疾人创业 。 工作步骤：各县区按照“先实名制申报、审核，再编制预算”的流程，实行实名制补贴，并做到应补尽补。 1、计划预算资金到位后2021年12月31日前完成补贴发放工作； 2、2021年5月31日截止收件； 3、2021年8月各县区完成审批； 4、2021年9月汇总各县区数据实名制编制年度部门预算； 5、检查年度发放工作执行情况，核查工作材料整理情况。 核验工作标准：1、残疾人养老补贴发放名册； 2、银行明细。 | 2021-12-31 | 1 | [5 empty] | 0 | 1、《广西壮族自治区残疾人联合会 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于印发广西壮族自治区个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴办法》（桂残联字〔2018〕99号） 2、《广西壮族自治区关于扶持残疾人自主就业创业的实施意见》 （桂残联字〔2018〕120号）：（十七）残疾人从事个体经营或灵活就业的，给予社会保险补贴。残疾人从事个体经营或灵活就业的，以个人身份缴纳企业职工基本养老保险并符合有关条件的，按人社部门公布的缴费年度灵活就业人员缴费基数下限的2/3（含）计算的缴费金额乘以实际缴费月数给予补贴 。 | 肖柱 | 教就科 | 宋嘉 | 2830353
9 | 51-9-9 | 单位常规性指标 | 贫困重度残疾人家庭无障碍改造 | 年度任务:贫困重度残疾人家庭无障碍改造166户。 关键步骤: 1、上半年按自治区残联有关要求做好组织宣传发动； 2、7月前按照中残联下发名单，各县（区）残联做好摸底调查工作； 3、9月完成对符合项目要求且有需求的残疾人户进行改造需求审查评估； 4、10月开始组织施工，对残疾人户进行家庭改造； 5、11月10日前各县（区）残联完成改造效果检查验收； 6、11月20日前完成残疾人户改造档案建立，确保一户一档； 7、11月30日前各县（区）残联及时上报实施报告等阶段工作。 核验材料清单： 以改造贫困户公示名单、改造验收单、改造前后对比照片为考核依据。年底前完成全国残联信息化服务平台“无障碍改造”项目信息管理系统的数据录入工作。 | 2021-11-30 | 1 | [5 empty] | 0 | 《广西壮族自治区残疾人联合会关于提前下达2021年残疾人事业发展补助资金自治区财政预算指标的通知》（桂残联计财字〔2020〕35号） | 周双申 | 组维科 | 闫健 | 3598349/13633081860